## Capa
Plano de Logística Sustentável (PLS)
Superior Tribunal de Justiça
Plano de Ação

## Papel
Tema | Papel
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Implementar Intimação Eletrônica de Defensores Dativos | Economia de papel e despesas com postagem. | SPF | 2022 | Futura
2 | Gerenciar os dados de consumo por ferramenta de BI | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 400/2021 • As ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades será realizado via painéis de BI, conhecido como "Materiômetro" e "Impressômetro". • Apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Dar transparência aos gestores para melhor gerenciamento do consumo das unidades. | AGS / STI | 2º semestre de 2017 | Em andamento
3 | Aperfeiçoar o sistema Administra para eliminação de impressão | • Aperfeiçoamento do sistema Administra para que seja eliminada a impressão "Guia de Movimentação e Transferência de Bens Patrimoniais" ou outras situações similares; • Criação de sistema digital de confirmação de recebimento ou devolução de bens. | STI / SAD | 2º semestre de 2015 | Em andamento
4 | Migrar o Sistema Justiça para o Justiça Web | Migração de todos os módulo operacionais e estatítiscos relacionados aos processos de trabalho da SJD para a plataforma web | SJD / STI | 2020 | Em andamento
5 | Adotar a obrigatoriedade na remessa de processos originários e recursais por meio eletrônico | •Edição da Resolução n. 10/2015, de 07/10/2015 - atualizada pelas Resoluções STJ/GP n. 11/2020, de 15/06/2016, 10/2019, de 10/4/2019, 12/2018, de 19/9/2018, 07/2018, de 19/6/2018, 10/2017, de 26/10/2017, 17/2016, de 22/11/2016, 13/2016, de 15/6/2019, que tornou compulsório o envio de processos originários e recursais na forma eletrônica ao STJ. | SJD | 2015 | Em andamento
6 | Avaliar nova gestão na solicitação de materiais gráficos | • A demanda de serviços na SEREN tem sido monitorada por meio do Impressômetro e os dados individualizados de consumo seram compartilhados com gestores a partir do segundo trimestre do ano de 2022. * Foi iniciado o "Projeto de transformação digital" que tem com objetivo realizar o mapeamento dos processos de trabalho que ainda demandam impressão. | COMM / SEREN | 2º semestre de 2018 | Ação contínua
7 | Racionar o uso de papel | * Realização de reuniões com as principais unidades demandantes para apresentação do "Impressômetro". A ferramenta possibilita a visualização dos dados de consumo de forma individualizada para que o gestor avalie: Virtualizar rotinas de impressão, reduzir a impressão em papel por meio de impressão digital, estimular a impressão frente e verso, aumentar o controle, evitando impressões desnecessárias * Foi iniciado o "Projeto de transformação digital" que tem com objetivo realizar o mapeamento dos processos de trabalho que ainda demandam impressão. | SEREN | 2017 | Ação contínua
8 | Aperfeiçoar o sistema Justiça | • Aperfeiçoamento do Sistema Justiça para otimização de sua operação e diminuição da necessidade de impressão de documentos; • Alteração que possibilite a tramitação de processos sigilosos eletronicamente. | STI | 2018 | Ação contínua
9 | Confeccionar blocos de anotações do STJ Reutiliza | • Servidor descarta papel com uma face impressa na caixa individual de coleta; • Papéis são encaminhados à seção de Repografia; • Seção de Reprografia confecciona os blocos de anotação com identificação STJ Reutiliza; • Blocos de anotação são encaminhados à CSUP para guarda no almoxarifado; • O material já possui código no Administra e encontra-se disponível para utilização dos usuários. | SEREN | 2014 | Concluída
10 | Implementar Assinatura digital de contratos | • Contratos são elaborados via SEI, o qual utilizará o módulo para usuários externos; • Empresa se cadastra no SEI pela internet, preenche Declaração de Concordância e Veracidade à mão e a encaminha ao STJ para que seu cadastro seja validado; • O contrato é firmado via "Termo de Assinatura Eletrônica" via SEI. | CONT/SAD | 2º semestre de 2017 | Concluída
11 | Alterar a Resolução que regulamenta o processo judicial eletrônico no STJ para possibilitar a virtualização das Ações Penais (APns) e dos procedimentos de investigação criminal com publicidade restrita. | • Edição da Resolução STJ/GP nº 10 de 26 de outubro de 2017. | SJD | 2017 | Concluída
12 | Implantar o sistema de fax eletrônico | • Levantamento de onde ainda é utilizado aparelho de fax Implementar sistema de fax eletrônico em todo o STJ. | SPF | 1º semestre de 2015 | Concluída
13 | Implentar a Intimação eletrônica das entidades públicas | • Ação reduz o consumo de papel e energia (impressão) nas Coordenadorias de Processamento de Feitos. | SPF | 2015 | Concluída
14 | Interronper a impressão de telegramas pelas Coordenadorias | • Economia de papel ao deixar de imprimir o telegrama que já está no sistema. | SPF | 2014 | Concluída
15 | Fomentar o uso do malote digital | • Economia de papel com o fim da impressão de ofícios, cartas e correspondências em geral, além da economia gerada com diminuição do uso de Correio. | SPF | 2017 | Concluída
16 | Adotar a Chave de acesso | • Evita que se imprima o processo para que outros órgãos tenham acesso. Com a chave, o órgão passa a ter acesso virtual e controlado. | SPF | 2º semestre de 2017 | Concluída

## Copos
Tema | Copos
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | PRAZO DE INÍCIO | STATUS
1 | Realizar campanha de esclarecimento sobre eliminação do copo descartável 200 ml e adoção do copo retornável. | • Informar servidores sobre vantagens de eliminar o uso dos copos descartáveis 200 ml; • Informar como solicitar a higienização das xicaras ou canecas retornáveis; • Veicular campanha "Adote o seu", que incentiva o uso de copos retornáveis por parte dos servidores nos canais internos de comunicação. | AGS / SCO / COSG | 2019 | Em andamento
2 | Realizar campanha de uso racional do copo descartável 50 ml e estímulo ao uso da xícara. | • Elaborar campanha de conscientização quanto o consumo de copos descartáveis 50 ml; • Informar servidores sobre dados de consumo de copos descartáveis 50 ml; • Estimular o uso de xícaras; • Veicular campanha "Adote o seu", que incentiva o uso de copos retornáveis por parte dos servidores nos canais internos de comunicação. Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural, e-mails etc. | AGS / SCO / COSG | 2017 | Em andamento
3 | Eliminar uso de copos descartáveis 200 ml nas áreas comuns | • Substituir a reposição constante de copo descartável 200 ml nas áreas de atendimento ao público por adoção de copos de vidro nas ilhas de café. | SECOP | 2º semestre de 2019 | Concluída
4 | Eliminar uso de copos descartáveis 200 ml nas unidades. | • Usar copos de vidro para servir água das copas aos servidores; • Avaliar financeiramente a troca entre o copo de vidro e de plástico; • Avaliar período necessário para amortização do investimento na aquisição dos copos de vidro; • O serviço de copeiragem entrega nas mesas o copo limpo e o servidor se serve nos bebedouros próximos; • Nas reuniões a água é servida pelas copeiras em copo de vidro; • Na hora do almoço e ao final do expediente os copos são recolhidos e substituídos pelo serviço de copeiragem. | CSUP / COSG / SECOP | 1° semestre de 2016 | Concluída
5 | Eliminar uso de copos descartáveis 50 ml nas áreas comuns e unidades | • Substituir a reposição constante de copo descartável 50ml nas áreas de atendimento ao público por adoção de copos de vidro nas ilhas de café. | SECOP | 2º semestre de 2019 | Concluída
6 | Eliminar uso de copos descartáveis 50 ml nas unidades (projeto piloto). | • Usar xícaras de porcelana para servir café das copas; • Fornecer xícara de vidro nas ilhas de café; • Trocar xícaras para higienização na troca de turno e ao final do expediente. • Avaliar financeiramente a troca do copo descartável pela xícara; • Avaliar período necessário para amortização do investimento na aquisição das xícaras. | CSUP / COSG / SECOP | 1° semestre de 2019 | Concluída
7 | Realizar campanha para uso racional do copo descartável 200 ml e estímulo ao uso do copo retornável. | • Elaborar campanha de conscientização quanto ao consumo de copos descartáveis 200 ml; • Informar servidores sobre dados de consumo de copos descartáveis 200 ml; • Estimular o uso de copos retornáveis; • Veicular campanha por meio da ação de Consumo Consciente e demais canais como o Vem Comigo, Jornal Mural, e-mails, etc. | AGS / SCO / COSG | 2015 | Concluída
8 | Substituir copos plásticos descartáveis de 50 ml por descartáveis biodegradáveis | • Avaliar o desempenho do projeto piloto de copos de papel; • Avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade para aquisição de copos descartáveis; • Pesquisar atas de registro de preço sobre copos descartáveis sustentáveis no mercado; •Pesquisar novas tecnologias disponibilizadas no mercado; •Efetuar comparativo custo/benefício e respectivo impacto financeira em relação a situação atual. | COSG / SECOP | 2° Semestre de 2019 | Cancelado
9 | Reduzir uso de copos descartáveis 50 ml nas áreas comuns. | • Fazer reposição constante de copo descartável 50 ml apenas junto às garrafas de café das áreas comuns; • Verificar existência de dispensers de copos descartáveis 50 ml junto aos pontos de oferta; • Recolher todas as bandejas de copos descartáveis 50 ml. | SECOP | 2016 | Cancelada
10 | Avaliar viabilidade de nova gestão de aquisição e entrega de copos descartáveis 50 ml. | • Monitorar mensalmente comportamento do consumo de copos plásticos descartáveis 50ml; • Definir tempo mínimo de reposição emergencial; • Definir estoque mínimo viável; • Definir quantitativo de entrega com base no consumido no ano anterior; • Entregar pedidos adicionais além do previsto somente mediante justificativa. | CSUP | 1° semestre de 2020 | Cancelada
11
12
13
14
15
16

## Garrafas
Tema | Garrafas
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Reduzir o consumo de água com gás em embalagens de 500ml | Ações de conscientização junto aos Gabinetes de Ministros, bem como elaboração de normativo especifico | COSG / SECOP AGS | 2016 | Em andamento
2 | Modernizar os bebedouros de galões de 20 litros por sistema de filtragem industrial. | Processo SEI 29107/2020 | COSG / SECOP | 2ºsemestre de 2015 | Em andamento
3 | Divulgar ações de higienização nos bebedouros. | • Divulgar procedimentos de higienização realizados pela equipe de entrega da água, transmitindo segurança ao usuário quanto à qualidade dos serviços prestados; • Divulgar os resultados dos testes quanto à potabilidade da água servida dos galões. | AGS / SCO | 2016 | Em andamento
4 | Monitorar o consumo e entrega de garrafas de água com gás de 500 ml e galões de 20 litros. | A entrega ou reposição é realizada mediante demanda; • Entregar pedidos adicionais além do previsto somente mediante justificativa. | COSG / SECOP | 2ºsemestre de 2015 | Ação contínua
5 | Higienizar periodicamente garrafões de 20 litros, bebedouros e filtros. | • Afixar em cada bebedouro etiqueta contendo a data da última higienização e previsão de nova limpeza; • Obedecer rigorosamente prazos de higienização em cada bebedouro de água mineral em conformidade com as etiquetas; • Promover cursos de reciclagem com equipe responsável pela entrega de água (higiene pessoal); • Fornecer à equipe responsável pela higienização o material necessário para realização da tarefa (spray, alcool, máscara e luvas protetoras, tocas, aventais e uniforme branco). | COSG / SECOP | 2016 | Ação contínua
6 | Realizar testes laboratoriais de qualidade da água. | • Testar amostras da água dos galões de 20 litros, independente de testes do fornecedor; • Verificar regularmente o resultado dos testes de potabilidade da água realizados pelo fornecedor; • Definir periodicidade para realização de teste de controle de qualidade da água. | COSG / SECOP | 2016 | Ação contínua
7 | Informar dados de consumo de garrafas e galões de água à AGS | • Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de consumo das unidades - Portal do Gestor e Sistema de Pedido de Material; • Apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo do STJ. Alimentar o PLS-STJ e PLS-JUD | AGS / SECOP / SCO | 2015 | Ação contínua
8 | Avaliar viabilidade de substituição das garrafas individuais plásticas para água com gás por garrafas retornáveis (vidro). | • Verificar custo e impactos logísticos na substituição das garrafas plásticas por garrafas de vidro; • Se confirmada viabilidade, adequar projeto básico para aquisições. | COSG / SECOP | 2ºsemestre de 2015 | Cancelada

## Café e Açúcar
Tema | Café e Açúcar
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Otimizar a aquisição de café e açúcar | Inclusão do café e açúcar como insumos no contrato de prestação de serviços de copeiragem | SECOP | 2021 | Ação contínua
2 | Informar ao corpo funcional os dados de consumo de café e açúcar | Os dados de consumo de café e açucar estão disponiveis no PLS do STJ. | SECOP / AGS | 2022 | Ação contínua
3 | Manter as ilhas de café | * Suspensão do fornecimento de garrafas termicas de café dentro das unidades com implementação de ilhas de café nos corredores; * Fornecer garrafas térmicas modernas e xicaras limpas para o funcionamentos das ilhas de café. | SECOP | 2019 | Ação contínua
4 | Informar dados de consumo à AGS | É necessário informar os dados para divulgação no PLS-STJ | SECOP | 2015 | Ação contínua

## Impressão e Apoio Adm
Tema | Impressão e Apoio Administrativo
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Avaliar necessidade de impressoras coloridas | • Avaliar necessidade e nível de ociosidade de impressoras coloridas; • Avaliar a substituição dos equipamentos coloridos pelos monocromáticos em razão de sua subutilização. | AGS | 2022 | Futura
2 | Sensibilizar quanto a recursos de softwares alternativos de transcrição de textos no processo judicial eletrônico | • Familiarizar aos servidores recursos da informática que dispensem a necessidade de impressão dos textos por meio de encontros presenciais/virtuais e oficinas de demonstração dos recursos de informática. | SAJUR | 2022 | Futura
3 | Diminuir a plastificação e uso de capas de plástico nos documentos | • Diminuir a plastificação e uso de capas de plástico nos documentos. Incentivar uso de laminadora plástica; • Sensibilização com os maiores clientes: SGP, SSEG, Berçário e CTRP. | AGS | 2022 | Futura
4 | Avaliar ferramenta gerencial de impressão | • Disponibilizar ferramenta gerencial tipo "paper cut" nos computadores dos servidores; • Registro da origem, tipo de quantidade das impressões, informar a quantidade de árvores e litros de água consumidas e CO2 emitidos e equivalentes à impressões realizadas. | CORE | 1º Semestre de 2022 | Futura
5 | Avaliar a sistemática do nível de ociosidade das impressoras | • Disponibilizar ferramenta de gestão das impressões (impressômetro) que calcule automaticamente o nível de ociosidade das impressoras do STJ com base nas informações fornecidas pelo sistema de bilhetagem em funcionamento (n-billing); • Disponibilizar resultados do novo software de monitoramento de bilhetagem aos gestores das unidades com os índices de ociosidade para análise das devoluções/Observância da Resolução STJ/GP 7/2019; • Avaliação de ociosidade nas visitas da Campanha de Consumo Consciente nas unidades e bimestralmente em consonância com a REsolução STJ/GP n. 7/2019 • Devolução dos equipamentos ociosos com vistas à economidade e eficiência do processo virtual. | CDES / CORE | 1º Semestre de 2019 | Em andamento
6 | Revisar o contrato de outsourcing de impressão | • Monitorar a execução do contrato; • Revisão das especificações técnicas dos contratos de terceirização de equipamentos de impressão verificando se são os mais eficientes e sustentáveis. | AGS / CORE | 2º Semestre de 2019 | Em andamento
7 | Informar dados de gerenciamento de impressoras ao corpo funcional | • Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de impressão e obtenção de informações; • Apresentar periodicamente dos dados de impressão e impressoras para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados ao corpo funcional do STJ. | AGS | 2º semestre de 2019 | Em andamento
8 | Adotar as ilhas de impressão nas unidades administrativas do STJ | •Disponibilizar ilhas de impressão para o uso compartilhado de equipamentos entre as unidades administrativas do STJ. | AGS / CORE | 2º semestre de 2019 | Em andamento
9 | Adotar plataforma de Business Intelligence para a geração de relatórios de impressão | • Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real (impressômetro). | AGS / STI / CEFOR | 1º semestre de 2019 | Em andamento
10 | Otimizar as demandas de serviços reprográficos | • Avaliar o uso da reprografia e impressão identificando possíveis melhorias operacionais e logísticas (materiais e procedimentos); • Identificação dos maiores demandantes da SEREN e estudar possibilidade de redução. | AGS / SEREN / COSG | 2018 | Ação contínua
11 | Informar os dados de impressão relativo a custos à AGS | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | STI | 2015 | Ação contínua
12 | Configurar as impressoras para modo rascunho, padrão frente e verso ou duas páginas em uma | • STI fará relatório indicando percentual de equipamentos que já estão configurados por unidade; • A partir desse dado é elaborado campanha de conscientização junto à SCO; • STI configura equipamentos do STJ para impressão modo rascunho, padrão folha dupla, frente e verso, como parte da Campanha Consumo Consciente; • STI prepara atendimento (9393) para demandas de configuração diferenciada. | SCONT / STI / SEADM | 1º semestre de 2018 | Concluída
13 | Incluir cláusula em contrato de outsourcing de impressão quanto à destinação ambientalmente adequada (reaproveitamento ou recondicionamento) de Cartuchos de Toner | • Monitorar como tem sido gerido o resíduo de tonner pela empresa contratada; • Se necessário, sugerir mudanças visando sustentabilidade do descarte. | CORE / SEGEH / SEREN | 1º Semestre de 2018 | Concluída
14 | Corrigir problema de Duplicação de impressões identificado pela AGS | Foi identificado que alguns trabalhos estavam aparecendo duplicados na base de dados do NDDPrint (utilizada pelo impressômetro). | STI | 1º semestre de 2020 | Concluída
15 | Resolver problema de horário de impressões | Foram encontradas impressões com horários incorretos no NDDPrint e nas impressoras. | STI | 1º semestre de 2020 | Concluída
16 | Monitorar se as impressoras estão ligadas e acessíveis para a coleta dos dados | O sistema NDDPrint falha em diversas opoortunidades quando procura os dados das impressoras, e foi identificado que as as máquinas estavam desligadas | STI | 2º semestre de 2020 | Concluída
17 | Reservar endereços das impressoras | Foi identificaddo vários chamados para impressoras cujo motivo era a troca do endereço IP das impressoras, configuradas com DHCP | STI | 2º semestre de 2020 | Concluída
18 | Realizar campanha de adoção do modo rascunho como padrão de impressão | • Elaborar campanha de esclarecimento da SCO; • Avaliar ajustes futuros no contrato de outsourcing de impressão. | SCO | 2º Semestre de 2019 | Cancelada

## Energia e Água
Tema | Energia e Água
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Capacitar os terceirizados de limpeza e copa | • Capacitar trabalhadores das copas e da limpeza para o uso consciente da água e uso correto de materiais. | SECOP / AGS | 2020 | Futura
2 | Normatizar o uso do Auditório | • Avaliar o pagamento de contrapartida pela utilização do Auditório para eventos externos de forma a cobrir gastos envolvidos. | COSG | 2022 | Futura
3 | Informar os resultados dos testes de qualidade da água ao corpo funcional | • Tornar público o resultado dos testes de qualidade da água; • Realizar campanha de esclarecimento sobre a relação da coloração da água potável e o material metálico dos encanamentos. | COMM | 2018 | Futura
4 | Monitorar a situação de instalações hidráulicas | • Avaliar a manutenção preventiva de torneiras e descargas; • Realizar levantamento e monitorar periodicamente a situação das instalações hidráulicas visando a redução de consumo. | CEAR | 2015 | Ação contínua
5 | Adotar a lavagem ecológica na frota oficial de veículos | •Verificar o nível de adesão à lavagem ecológica de veículos. | CTRP | 2015 | Em andamento
6 | Identificar as grandes demandas de água | • Cruzar dados de consumo de água com registros de entrada no STJ identificando eventos ou situações de grande demanda de público externo como obras civis. | CEAR | 2018 | Em andamento
7 | Aproveitar o resto da água potável e mineral | • Criar sistema de coleta e aproveitamento de restos de água filtrada e água mineral. | COSG | 2016 | Em andamento
8 | Informar os dados de consumo ao corpo funcional | • Apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo do STJ ao corpo funcional. | AGS / SECOP / SCO | 2º semestre de 2015 | Em andamento
9 | Realizar campanha de conscientização sobre uso racional da água | • Realizar campanha de conscientização com os servidores sobre o uso racional da água | COMM | 2016 | Em Andamento
10 | Implantar sistema de monitoramento do consumo | •Implantar sistemas de monitoramento do consumo para identificar de forma tempestiva a ocorrência de vazamentos em instalações hidráulicas. | CEAR | 2008 | Ação contínua
11 | Adotar critérios para lavagem de fachadas | As lavagens de fachada são executadas nos termos previsto na contrato, de acordo com a seguinte rotina: fachadas envidraçadas e brises 2 vezes ao ano, ou sempre que necessário; Fachadas cegas e coberturas, uma vez ao ano. | COSG | 1995 | Ação contínua
12 | Realizar testes laboratoriais de qualidade da água encanada | • O corpo funcional utiliza a água para higiene bucal, higienização de vasilhames de alimentos, por isso há a necessidade de verificar a qualidade da água que consome; • Há ainda o consumo pelo serviço odontológico e médico, além do restaurante. | COSG | 2016 | Ação contínua
13 | Definir rotinas para o uso racional da água | • Criar rotinas periódicas para lavagem de grandes áreas e/ou irrigação de jardins (quando a irrigação fugir à regra); •Promover análise e autorização para uso de água nobre para fins não nobres (ex: lavagem de calçadas, brises, fachadas ou irrigação). | AGS | 2022 | Ação contínua
14 | Informar os dados de consumo e gastos à AGS | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | CEAR/SECOP | 2015 | Ação contínua
15 | Descargas econômicas | • Avaliar viabilidade de instalação de descargas de parede com duplo acionamento (sólidos e líquidos). | CEAR | 2018 | Concluída
16 | Instalar Torneiras temporizadas e com aeradores spray | • Verificar se todas as torneiras são do tipo temporizada • Verificar possibilidade de instalação de dispositivos aeradores spray. | CEAR | 2019 | Concluída
17 | Instalar Torneiras com redutores de pressão | • Avaliar a necessidade de instalar redutores de pressão nas torneiras | CEAR | 2018 | Concluída

## Gestão de Resíduos
Tema | Gestão de Resíduos
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Revisar o Plano de gestão de resíduos do STJ | • Revisar o planos de gestão de resíduos conforme Decretos N. 11.043/2022 e 11.043/2022 | AGS | 1º semestre de 2022 | Em andamento
2 | Destinar de forma ambientalmente correta de resíduos de contratos de cessão de espaço | • Incluir nos contratos de cessão de espaço público para restaurantes ou lanchonetes, previsão para que a contratada destine de forma correta óleo de cozinha, resíduos recicláveis e não recicláveis. | SAD / SIS / SANUT | 2018 | Em andamento
3 | Destinar de forma ambientalmente correta o óleo de cozinha | • STJ abriga ponto de coleta do Projeto Biguá, da CAESB Óleo coletado é destinado a cooperativas que o transformam em sabão. | AGS | 2010 | Em andamento
4 | Diagnósticar os resíduos recicláveis produzidos pelo STJ | Realização de diagnóstico dos resíduos recicláveis produzidos pelo órgão. | SELIC | 2015 | Ação contínua
5 | Destinar de forma ambientalmente correta os resíduos especiais | • Verificar situação de destinação de pneus, baterias, pilhas, lâmpadas fluorescentes, bitucas de cigarro e outros materiais cujo descarte é especial a entidades que estejam habilitadas para realizar seu devido reaproveitamento; • Dar preferência à cooperativa com a qual o órgão já tenha celebrado o Termo de Compromisso. | AGS / SELIC | 2015 | Ação contínua
6 | Monitorar a Coleta Seletiva | • Realizar controle de quantidade de resíduos recicláveis encaminhados para as cooperativas de catadores. | SELIC | 2010 | Ação contínua
7 | Destinar os resíduos orgânicos para reaproveitamento | •Destinação de resíduos orgânicos (pó de café); Encaminhamento para a compostagem no TST | SELIC | 2016 | Ação contínua
8 | Informar dados da coleta seletiva aos servidores | • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados de coleta seletiva do STJ ao corpo funcional. | SCO / SAD / SELIC / AGS | 2º semestre de 2015 | Ação contínua
9 | Destinar para reaproveitamento o lixo eletrônico | • STJ abriga ponto de coleta de lixo eletrônico que é recolhido pela Estação de Metarreciclagem; • A Estação de Metarreciclagem recupera ou desmonta aparelhos para aproveitamento em cursos técnicos ou remontagem de novos aparelhos. | AGS / CSUP / SELIC | 2012 | Ação contínua
10 | Realizar campanha de sensibilização junto ao corpo funcional | • Realizar campanha de informação e sensibilização dos colaboradores e usuários do STJ acerca dos tipos de resíduos e formas corretas de descarte, coleta e destinação final. | COMM | 2015 | Ação contínua
11 | Informar os dados quantitativos de resíduos sob gerência da SELIC à AGS | Alimentação do PLS-JUD e PLS-STJ | SELIC | 2015 | Ação contínua
12 | Destinar de forma ambientalmente correta os medicamentos vencidos | •Avaliar possibilidade de criação de posto de recolhimento de medicamentos no STJ; •Avaliar como é realizada a destinação de medicamentos que sobram da SIS; •Avaliar como são destinadas as sobras de vacinação da SIS. | SIS | 1º Semestre de 2016 | Concluída

## Limpeza e Conservação
Tema | Limpeza e Conservação
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
6 | Adotar plataforma de Business Intelligence para geração de relatórios | •Implantação de plataforma de Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisões a partir de fontes de dados, pessoas e ambiente em tempo real. | STI / SAD | 2º semestre de 2015 | Em andamento
1 | Avaliar consumo ideal de insumos para limpeza | • Avaliar procedimentos e uso de materiais para criação de perfil de consumo ideal de acordo com as características das unidades como tamanho (área), número de servidores, público externo ou interno, trabalho híbrido e presencial; • Reavaliar os materiais utilizados para os procedimentos de limpeza e conservação com o objetivo de reduzir e melhorar a qualidade e eficiência dos produtos utilizados. | AGS / SELIC | 2015 | Ação Contínua
2 | Revisar os procedimentos de limpeza | •Revisão de hábitos já consolidados como a distribuição de turnos de limpeza diária do edifício (banheiros, pisos em geral, esquadrias, estações de trabalho, etc). | AGS / SELIC | 2015 | Ação Contínua
3 | Adotar o uso de Produtos biodegradáveis | •Usar preferencialmente produtos biodegradáveis de limpeza em consonância com a Política de Sustentabilidade do STJ | SELIC | 2016 | Ação Contínua
5 | Verificar as caixas individuais coletoras de papel | •Equipes de limpeza irão verificar se as caixas individuais coletoras de papel estão instaladas em todas as unidades do STJ; •Eventuais faltas serão comunicadas à AGS para fornecimento. | SELIC | 2015 | Ação Contínua
6 | Informar dos dados de consumo e custos contratuais à AGS | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | SELIC | 2015 | Ação Contínua
7 | Avaliar procedimentos em áreas cedidas | •Avaliação dos procedimentos adotados em áreas concedidas como restaurante e agências bancárias | SELIC | 2015 | Cancelada

## Vigilância
Tema | Vigilância
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Revisar de contratos | •Revisão das especificações técnicas e escopo dos contratos de terceirização; •Revisão do conteúdo contratual sobre segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental conforme IN SLTI/MPOG 01/2010; •Revisar encargos, benefícios e impostos da planilha de formação de custos; •Revisão do dimensionamento de equipes e equipamentos necessários às atividades; • Verificar eventual alteração de editais de licitação ou repactuação dos instrumentos contratuais vigentes. | SSE | 2022 | Futura
2 | Revisar funções | •Avaliar possibilidade de substituição de alguns postos de vigilante por recepcionistas. | SSE | 2017 | Em andamento
3 | Revisar serviços | •Avaliar a substituição do serviço de vigilância armada por desarmada e por vigilância eletrônica, no todo ou em parte, se houver. | SSE | 2017 | Em andamento
4 | Revisar escalas | •Avaliar a substituição das contratações de vigilância armada com carga horária de 12 x 36 por portaria com 44 horas semanais, se houver. | SSE | 2017 | Em andamento
5 | Avaliar CFTV | •Avaliar substituição ou otimização de postos de trabalho por CFTV. | SSE | 2017 | Em andamento
6 | Formular de política de segurança | •Elaboração de política de segurança; •Definição de prioridades de vigilância a partir de mapeamento de riscos. | SSE | 2017 | Em andamento
7 | Prevenir de incêndios | •Aplicar recomendações da auditoria da AUD realizada sobre prevenção de incêndios (número de brigadistas voluntários, rotas de fuga, mangueiras, etc). | SSE | 2017 | Em andamento
8 | Informar os dados relativos à quantidade de postos de trabalho e custos do contrato à AGS | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | SSE | 2015 | Ação contínua

## Telefonia
Tema | Telefonia
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Realizar campanha sobre uso racional de telefonia | Maior eficiência no gasto relacionado à telefonia no STJ • Realizar campanha de sensibilização para uso racional da telefonia fixa e móvel com foco na utilização de internet para ligações | STI / SCO / AGS | 2022 | Futura
3 | Regulamentar a telefonia | • Revisar a regulamentação do uso de telefonia móvel e fixa em relação ao limite de custeio, à distribuição e uso particular dos aparelhos móveis - Resolução n. 2/2015. | CCOM / SERTE / SGRES | 2º semestre de 2020 | Em andamento
4 | Acompanhar de contratos | • Acompanhar o cumprimento das condições pactuadas nos contratos de telefonia, auditando mensalmente as faturas telefônicas. | CCOM / SERTE / SGRES | 2015 | Ação contínua
6 | Informar dados de consumo ao corpo funcional | • Apresentar periodicamente dos dados de consumo para os gestores das unidades; • Criar espaço de comunicação constante na intranet informando o consumo do STJ ao corpo funcional. | AGS / CCOM / SCO | 1º semestre de 2020 | Ação contínua
7 | Informar os dados de consumo e gastos à AGS | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | CCOM | 2015 | Ação contínua
8 | Configuração dos equipamentos de telefonia móvel para otimizar ligações | • Pré-configurar equipamentos móveis para realização de chamadas LDN e LDI de maneira otimizada para reduzir custos. | CCOM / SERTE / SGRES | 2015 | Concluída
9 | Revisão de contratos | • Revisar valores dos serviços contratados; • Revisar consumos das quantidades contratadas; • Verificar eventuais alterações de planos disponibilizados pelas operadoras contratadas. | CCOM / SGRES | 2015 | Concluída
10 | Adotar Tecnologia VoIP | • Verificar se houve substituição completa do sistema telefônico por VoIP; • Acompanhar queda nos valores do serviço; • Acompanhar contrato; •Manter capacitação para uso eficiente do terminal VoIP. | CCOM / SGRES | 2016 | Concluída
11 | Contratar Licenças de interoperabilidade para plataforma unificada de comunicação e colaboração | - Integração dos ramais com a plataforma Microsoft Teams Redução dos rámais físicos | CCOM / SGRES | 2022 | Futura

## Veículos e Combustíveis
Tema | Veículos e Combustíveis
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Revisar o sistema de solicitação de veículos | • Solicitar melhorias nos atuais sistemas de gerenciamento dos serviços de transporte que, dentre eles, inclui a solicitação de transporte. | CTRP | 2023 | Futura
2 | Doar os veículos remanescentes à instituição dos serviços de transporte de passageiros por aplicativo - Mova STJ | • Doar veículos por meio de desfazimento. | CTRP | 2022/2023 | Futura
9 | Avaliar aquisição de ônibus elétricos ou híbridos no STJ | • Avaliar viabilidade técnica e financeira da substituição da frota de ônibus a diesel por ônibus elétricos. | CTRP | 2022 | Em andamento
3 | Aproveitar estepes novos | •Utilizar estepes novos na renovação dos pneus dos veículos oficiais. | CTRP | 2021 | Ação contínua
4 | Otimizar manutenção preventiva | • Avaliar e melhorar rotinas de manutenção preventiva nos veículos oficiais. | CTRP | 2021 | Ação contínua
5 | Otimizar lavagem de veículos da frota de serviço | •Adotar a lavagem ecológica dos veículos com ampliação dos intervalos entre as lavagens. | CTRP | 2021 | Ação contínua
6 | Otimizar lavagem de veículos da frota de veículos de representação | •Adotar a lavagem ecológica dos veículos com ampliação dos intervalos entre as lavagens. | CTRP | 2021 | Ação contínua
7 | Orientar de motoristas sobre boas práticas | •Orientar os motoristas para conhecimento do mapa da cidade, trajetos possíveis e utilização de aplicativo de trânsito. | CTRP | 2021 | Ação contínua
8 | Priorizar abastecimento da frota com etanol | • Avaliar ampliação do uso do etanol na frota do STJ; • Priorizar abastecimento com etanol e diminuir uso de diesel e gasolina; • Avaliar pegada ecológica e não somente custos diretos. | CTRP | 2021 | Ação contínua
10 | Ajuste da norma interna quanto ao uso de etanol na frota oficial conforme auditoria de controle interno |  | CTRP | 1º semestre de 2016 | Concluída
11 | Alterar sistemática de manutenção dos veículos | • Alterar sistemática de manutenção dos veículos da frota do STJ - Processo SEI 036790/2018 | SEMAN / CTRP | 2019 | Concluída

## Aquisições e Contratações
Tema | Aquisições e Contratações
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Adequar a In. 24/2019 à nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021) | A IN 24/2019 Disciplina as condições preliminares das contratações de bens e serviços no Superior Tribunal de Justiça (Processo SEI 010038/2021) | AGS / SAD | 1º semestre de 2022 | Em andamento
2 | Desenvolver consulta padrão no Sistema Administra para atualizar o painel de aquisições e contratações sustentáveis do PLS |  | AGS / SAD / STI | 2º semestre de 2021 | Em andamento
3 | Inserir item "Análise de Sustentabilidade" na Ficha de Estudos Técnicos Preliminares | A Ficha de Estudos Técnicos Preliminares é instrumento dos estudos preliminares, que têm como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica e a sustentabilidade da contratação, que deve incluir critérios de acessibilidade quando for o caso, bem como fundamentar o termo de referência ou o projeto básico. Os itens são: as específicações do objeto de acordo com as normas vigentes; alinhamento com as diretrizes do PLS e Gestão de Resíduos | AGS | 2019 | Ação contínua
4 | Análise dos Critérios de Sustentabilidade nas Aquisições e Contratações pelo AGS | As ações começaram em 2012 com a edição da Portaria STJ n. 293/2012, que trata da política de sustentabilidade do STJ, e evoluíram seu escolpo de forma gradual até a edição da Instrução Normativa STJ n. 6/2018, que disciplina a execução do planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços; | AGS | 2012/2013 | Ação contínua
5 | Alinhar o PCAq anual ao PLS | O Plano de aquisições e Contratações é renovado anualmente e deve estar alinhado às diretrizes do PLS, planos setoriais e plano estratégico institucional | AGS | 2021 | Ação contínua
6 | Informar o quantitativo de contratações | Alimentação do PLS-STJ e PLS-JUD | SAD/AGS | 2021 | Ação contínua

## Qualidade de Vida
Tema | Qualidade de Vidade
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Solicitar a extensão da malha cicloviária de forma a atender o SAF SUL | • Ofício do STJ solicitando sistema cicloviário no SAF Sul já encaminhado ao GDF, com promessa de execução. | GDF | 2022 | Futura
2 | Realizar campanha de incentivo de ações motivacionais | • Estímulo à realização mensal ou bimestral de debates e vivências nas unidades a partir de vídeos motivacionais como os do TED; • Avaliar realização dessa iniciativa no Auditório. | SCO / Eventos | 2022 | Futura
3 | Promover a Feira de Trocas do STJ | • Ação de estímulo ao não-desperdício, reaproveitamento e consumo consciente. Semelhante ação foi desenvolvida pela AGS em 2016; • Será realizada feira na Praça do Servidor estimulando trocas e doações entre os servidores | AGS / Eventos | 2023 | futura
4 | Campanha de estímulo à carona solidária | • SCO criará campanha de estímulo à "carona solidária" entre os usuários do STJ; • Campanha é divulgada em mídia interna, conscientizando sobre benefícios dessa iniciativa. | AGS / SCO | 1º Semestre de 2017 | Em andamento
5 | Promover campanhas de Prevenção da Saúde | • Ações de tratamento e prevenção de enfermidades; • As campanhas são desenvolvidas ao longo do ano e destinadas a todos os servidores; • Incluem campanhas de vacinação contra a gripe, de prevenção do câncer de mama, de prevenção ao câncer de próstata, de combate ao Glaucoma. | SIS / SCO | 2015 | Em andamento
6 | Realizar avaliação ergométrica dos servidores | SIS promoverá avaliação ergométrica periódica do mobiliário e dos equipamentos, fornecendo orientações aos usuários | SEFIS | 2008 | Ação contínua
7 | Incentivar os exames periódicos | • A ação de Exames Periódicos de Saúde busca acompanhar o estado de saúde dos servidores e magistrados e detectar precocemente o surgimento de doenças relacionadas ao trabalho ou não | CSOP | 1998 | Ação contínua
8 | Promover o Programa Saúde Bucal em Foco | • A ação visa orientar e responder questionamentos de usuários e obtenção de informações referentes aos problemas de causa odontológica | CAOD | 2014 | Ação contínua
9 | Estimular atividades físicas e socialização | • Ação ocorre por meio do Projeto Vida Ativa com estímulo a atividades físicas e socialização • Promove a socialização por meio de um estilo de vida ativo e atividades para melhorar a relação servidor-instituição e servidor-servidor | CES | 2000 | Ação contínua
10 | Promover cursos sobre saúde financeira | • Ação ocorre por meio do Projeto Saúde Financeira • A ação promove a educação financeira por meio de palestras, cursos presenciais e guias sobre finanças • Busca estimular uso racional dos recursos financeiros e necessidade de se identificar e separar os hábitos que geram equilíbrio dos hábitos que geram desequilíbrio financeiro • Procura-se a elaboração de diagnóstico pessoal e metodologia para educação financeira | CES | 2003 | Ação contínua
11 | Promover a Feira do Pequeno Produtor | • Estímulo à conscientização ambiental; • Estímulo à adoção de hábitos saudáveis pelo corpo funcional; • Evento semanal na Praça do Servidor. | AGS | 2009 | Ação contínua
12 | Incentivar doações Solidárias | Campanhas de arrecadação de materiais diversos para serem doados a organizações de apoio a diferentes classes populacionais, cooperativas, abrigo de idosos, creche, escolas em situações de precariedade | AGS / SCO | 2008 | Ação contínua
13 | Promover a Educação de Jovens e Adultos e Inclusão Digital | • O STJ em convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal realiza matrícula de funcionários terceirizados que tenham interesse em retormar os estudos nos níveis fundamental e média em plataformas de Ensino à Distância. O Tribunal também fornece acesso a computadores e instrução de servidores voluntários; •Também são oferecidos cursos semestrais de inclusão digital, os intrutores são servidores ou colaboradores voluntários. | AGS | 2002 | Ação contínua
14 | Promover cursos sobre estresse no Trabalho | O curso acontece em média duas vezes ao ano. | CEFOR / SEAPS / SIS | 2015 | Ação contínua
15 | Incentivar a participação no curso Projeto Sempre é tempo de aprender | Essa ação já existia na SIS, mas , neste ano de 2017 passou a ser uma ação estruturada e realização das ações em parceria com a SGP. | CEFOR / SIS | 2008 | Ação contínua
16 | Incentivar o uso de bicicleta (vestiário e bicicletário) | • SCO elabora campanha divulgando as novas instalações e norma de utilização, além de incentivar a utilização de bicicletas. | AGS / SCO | 2º Semestre de 2017 | Ação contínua
17 | Realizar campanha de emagrecimento | • A ação ocorre por meio do Programa STJ de Olho na Balança; • Motivar os servidres a emagrecer, melhroar seu padrão alimentar e adotar um estilo de vida ativo. | SIS | 2012 | Ação contínua
18 | Instalar bicicletário e vestiário exclusivo para ciclistas | •SAD elabora projetos e executa obras para instalação de bicicletário e vestiário •AGS, SAD e SSE elaboram norma de utilização de bicicletário e vestiário | CEAR | 1º Semestre de 2015 | Concluída
19 | Instalar ponto de bicicletas compartilhadas no SAF Sul | Instalação de uma estação de Sistema de Bicicletas Públicas Bike Brasília no Setor de Administração Federal Sul (SAF Sul) | AGS | 1º Semestre de 2015 | Concluída
20 | Criar de sistema de carona solidária | • STI criará sistema informatizado interno para implantação do Programa Carona Solidária • Sistema constaria de cadastro de usuários interessados, infomando endereços de origem e destino e respectivos horários | AGS / STI | 2º Semestre de 2015 | Concluída
21 | Promover campanha de doação de livros | • Arrecadação semestral de livros usados junto aos usuários do STJ; • Destinação de livros para instituições carentes, presídios etc. | AGS / SCO / Eventos | 1º Semestre de 2016 | Concluída

## Capacitação Socioambiental
Tema
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Capacitação para ampliar a virtualização da gestão administrativa. | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015: • CDEP/SGP inclui na capacitação do SEI a ampliação da virtualização da gestão administrativa por meio de exploração de ferramentas como correio eletrônico e agenda do Outlook, Notas Autoadesivas do Windows, Skype for Business, entre outros. | SAVAL / SACAD / ECORP/ AGS / SAD | 2022 | Futura
2 | Capacitação em Processo Judicial eletrônico para Ministros e Gabinetes. | • Ação sugerida pela Resolução CNJ 201/2015: • Capacitação em PJe para Ministros e Gabinetes; • CDEP/SGP promove capacitação para Ministros e gabinetes no manuseio eficiente do PJe para diminuir a necessidade de impressão dos processos; • SCO comunica a ação no Vem Comigo. | SAJUR / ECORP | 2022 | Futura
3 | Capacitação Gestão de Logística Sustentável. | • Capacitação sobre Gestão de Logística Sustentável; • Abranger metodologias de trabalho, organização e gestão de informações, adoção de ferramentas padronizadas em excel. | SAVAL / ECORP / AGS / SAD | 2022 | Futura
4 | Capacitação em manutenção sustentável. | • Capacitar terceirizados da limpeza quanto às diretrizes de sustentabilidade do STJ. | AGS | 2022 | Futura
5 | Realização do Projeto dos 5S da qualidade no Tribunal. | • Realizando pesquisa de preço de instrutoria com a preferência por compartilhamento de curso com outros órgãos ou instrutoria interna. | AGS / CEFOR | 2022 | Futura
6 | Capacitação de terceirizados. | • Capacitar terceirizados para alfabetização e aperfeiçoamento e inclusão digital; • Capacitar terceirizados quanto a noções de saúde, higiene pessoal e etiqueta. | AGS | 2016 | Em andamento
7 | Capacitação social. | • Incluir nos programas de visitação da CULT exposição das ações de sustentabilidade do STJ e noções de educação ambiental. | AGS / CULT | 2015 | Em andamento
8 | Sustentabilidade como valor do STJ na Ambientação de novos servidores. | • A ambientação de novos servidores inclui dinâmica de grupos que apresentam seus principais valores pessoais; • Após exposição dos valores são apresentados os cinco valores que o STJ espera do seu corpo funcional; • Em seguida, há a exibição de vídeos para reflexão e os participantes são convidados a correlacionem os valores com os vídeos; • Posteriormente, o facilitador apresenta as definições dos valores adotadas no Plano STJ 2020.(A dinâmica foi conduzida pela servidora Jeanne da Silva Nogueira com o apoio de outros servidores da CDEP). | SAGER | 2020 | Em andamento
9 | Divulgação interna dos Valores institucionais como a Sustentabilidade. | • Os valores institucionais são apresentados na Coluna Nossa Base, no portal de Educação a distância, com periodicidade mensal; • Os textos são elaborados por um convidado, especialista naquele valor. | SAGER | 2015 | Em andamento
10 | Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável. | • A ação interna de educação corporativa é planejada pela Assessoria de Gestão Socioambiental, com o apoio da Seção de Aprimoramento Estratégico e Técnico-Administrativo; • O evento conta com a participação de profissionais do Judiciário e de outros poderes e visa difundir e estimular a adoção de uma gestão sustentável no Poder Judiciário e na administração pública brasileira. | SAVAL / SAGER / ECORP | 2012 | Em andamento
11 | Divulgação de vídeos curtos e animações existentes sobre sustentabilidade e temas afins. | • Entrar em contato com respositórios de vídeos sobre o assunto (SEBRAE, TED, etc) e solicitar autorização para o uso educativo do material. Baixar os vídeos para servidor local e disponibilizar no Portal EaD/STJ em interface desenvolvida para o projeto. | SEADI | 1º semestre de 2018 | Em andamento
12 | Realização da ação de educação "Elaboração Consciente de Pedido de Material". | • Elaborar projeto básico, submeter à aprovação do Diretor-Geral, realizar a ação; • Elaboração de norma para regulamentar a obrigatoriedade de participação no curso para gestores e usuários que acessam o sistema Administra e Portal do Gestar. | SACAD / ECORP / AGS / SAD | 2017 | Ação contínua
13 | Capacitação Gestão Socioambiental. | • Incentivar participação em cursos à distância com temática de sustentabilidade com foco nas práticas do STJ; • O curso é autoinstrucional e o conteúdo programático está dividido em três módulos: 1) Responsabilidade socioambiental: história e conceitos; 2) Gestão pública socioambiental e a A3P; 3) Mãos à obra: gestão pública socioambiental em ação. | SEADI | 2015 | Concluída
14 | Palestra de lançamento do Plano STJ 2020. | • A ação de educação corporativa lançou o Plano STJ 2020, o qual incluiu novos valores institucionais como a Sustentabilidade; • O Plano STJ 2020 foi elaborado pelo grupo de estudos nomeado pela Portaria GDG n. 792 de 25 de setembro de 2014 e aprovado pelo Conselho de Administração em 05/05/2015. (Processo SEI n. 012957/2015); • A apresentação do Plano foi conduzida pelo Assessor-chefe de Modernização e Gestão Estratégica - Luiz Otávio Borges de Moura. | SAGER | 2020 | Concluída
15 | Licitações e Contratações Públicas Sustentáveis. | • Estão previstos 3 encontros de licitações sustentáveis, contemplando os seguintes conteúdos e respectivos instrutores: 1. Frederico Goupfert da Selog/TCU: a visão do TCU sobre as compras sustentáveis; 2. Renato Fenili/Câmara: processo de compras; 3. Marcelo Orlandi/SecexambientaL TCU: Acórdão 1056/2017; 4. Daniel Jezini/TCU: governança; 5. Andrea Ache/Delog MPDG: IN 5/2017; 6. Daniel Troncoso/STI MPDG: melhores práticas de gestão em TIC; 7. ilana Trombka/Senado: inovação em gestão. | SACAD / AGS | 1º semestre de 2017 | Concluída
16 | Produção e divulgação de histórias em quadrinhos (HQ) curtas sobre sustentabilidade e temas afins. | • Em conjunto com a AGS, definir temas e roteiros para as histórias em quadrinhos que serão disponibilizadas no Portal EaD/STJ em interface desenvolvida para o projeto. | SEADI | 1º semestre de 2017 | Concluída
17 | Elaboração de um carimbo de Sustentabilidade para ser divulgado em reportagens do Vem Comigo. | • O carimbo foi criado pela Coordenadoria de Multimeios e é inserido nas reportagens pela Comunicação Interna. Ficou a cargo da SAGEC/CDEP ler as reportagens do Vem comigo e indicar o uso do carimbo quando o valor sustentabilidade for observado na mensagem. | SAGER / ECORP / SCO | 2012 | Concluida

## Reformas
Tema | Reformas
ITEM | AÇÕES | DETALHAMENTO | UNIDADE EXECUTORA | INÍCIO | STATUS
1 | Reformar as unidades de trabalho | Monitoramento dos valores gastos com reformas nas unidades - informar os gastos às unidades solicitantes. | CEAR | 2022 | Futura
2 | Reformar o prédio da SGO, Quadra 03, lotes 60, 70 e 80 | Execução da reforma de imóvel que era utilizado como garagem de ônibus para abrigar o arquivo documental do STJ. | CEAR | maio/2022 | Futura
3 | Reformar os sanitários do Auditório do STJ | Manutenção e revitalização dos sanitários de uso comum e acessível. | CEAR | junho/2022 | Futura
4 | Tratar o concreto aparente do bloco "F" da sede do STJ. | Manutenção predial. Proteger o concreto estrutural, evitando patologias. | CEAR | março/2023 | Futura
5 | Contratar a reforma do prédio da SGO, Quadra 03, lotes 60, 70 e 80 | Contratação da empresa que fará a reforma de imóvel que era utilizado como garagem de ônibus para abrigar o arquivo documental do STJ. | CEAR | janeiro/2022 | Em andamento